南中医大外语教字（2015）3号

关于外国语学院2011级毕业生论文答辩程序的通知

各教研室、各办公室：

为了做好我院2011级毕业生的毕业论文相关工作，现根据《南京中医药大学外国语学院毕业论文工作指导手册》的要求，学院特制定“南京中医药大学外国语学院2011级毕业生论文答辩工作日程表”（见附件一），“外国语学院2011级毕业生论文答辩小组分组表”（见附件二）和“外国语学院2011级毕业生论文答辩具体要求”（见附件三）。

希望大家严格按照日程表的要求，在5月25日至6月12日落实相关工作以确保我院2011年级学生毕业论文相关工作顺利、圆满完成。

附件一：外国语学院2011级毕业生论文答辩工作日程表

附件二：外国语学院2011级毕业生论文答辩小组分组表

附件三：外国语学院2011级毕业生论文答辩具体要求

附件四：外国语学院毕业生论文答辩修改意见反馈表

外国语学院

2015年5月22日

附件一

外国语学院2011级毕业生论文答辩工作日程表

| 时间 | 工作阶段 | 工作内容 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.25-6.5 | 答辩前准备工作 | 1.各论文指导教师、答辩小组成员务必再次研读“毕业论文工作指导手册”；请学业指导教师通知、督促毕业生再次学习“手册”。 2.论文指导教师收齐相关 “手册”中要求填写的附表一至七，汇总打印稿及电子稿交给诸旻洁。 | 答辩小组成员、论文指导教师、学业指导教师、2011级毕业生、诸旻洁 | 1.附表电子稿可到学院主页下载。 2.各附表打印稿请按“附表”要求签名。 3.截止日期6月5日16：30。 4．总检查人：姚欣 |
|  |  | 论文查重：由于学校要求从本届毕业起，需在答辩前进行本科生论文查重，故请各位指导教师务必于6月5日前完成网上查重。 | 2011级毕业生、 论文指导教师、 诸旻洁 | 注意：每位学生只有一次查重机会，请指导教师掌握好查重次数！ |
|  |  | 准备“论文手册”中的附表八、附表九打印稿。 | 诸旻洁 | 各打印70份，分发给各论文答辩小组秘书。 |
|  |  | 学业指导教师通知学生： 1.论文答辩分组情况及相关要求，包括答辩地点和时间。 2.按“论文手册”要求打印论文5份，自留1份，上交学院4份，以班级为单位收齐交至院办，由院办转交相应答辩小组秘书。 | 学业指导教师 2011级毕业生 | 1.截止日期6月5日16：30。 2.诸旻洁提前把学院制定的相关文件发至学业指导教师。 |
| 6.8-6.12 | 答辩进行工作 见附件二 | 各答辩小组组长组织本组成员学习答辩工作安排及要求。 | 答辩组组长 | 在正式答辩之前。 |
|  |  | 由各答辩小组秘书负责提前分发论文给本论文答辩小组组员。 | 答辩小组秘书 | 在正式答辩之前。 |
|  |  | 进行论文答辩。各答辩小组秘书做好答辩记录，填写附表八、附表九。将附表八、附表九的手写稿收齐，交由答辩组长签字后于答辩完毕当日交至院办诸旻洁，并将需参加二辩学生名单报至诸旻洁。 | 答辩小组秘书 | 截止日期6月12日16:30。 |
| 6.13-6.17 | 答辩后 | 答辩小组反馈论文修改意见。 论文指导教师根据反馈意见敦促学生修改论文。 | 答辩小组秘书 论文指导教师 | 6月12日16：30前将修改意见反馈至诸旻洁，由 诸旻洁负责将反馈意见通知各指导教师。 |
|  |  | 学院毕业论文答辩委员会对“优秀”及“不合格”者进行复议。 | 复议小组人员 待定 | 拟安排在6月15日，具体时间地点另行通知。 |
|  |  | 学生上交毕业论文定稿打印稿１份至学院资料室保存，上交最后定稿者方可发放毕业证书；论文指导教师上交论文最终定稿电子版至潘灵。 | 2011级毕业生 潘灵 论文指导教师 | - 由潘灵和论文指导教师联系；上交最终定稿者方可发放毕业证书。 - 存档论文打印稿最终上交时间为6月19日。 |
|  |  | 汇总论文成绩（完成附表十），按学校要求报送毕业论文成绩。 | 诸旻洁 | 总检查人：姚欣 |

注：请务必按照时间截点完成各项工作，请勿拖延！！！

附件二

外国语学院2011级毕业生论文答辩小组分组表

| 小组编号 | 组长 | 成员 | 成员 | 秘书 | 时间 | 地点 （仅供 参考） | 学生名单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 7人 | 罗海燕 | 都鸣晖 | 马莹 | 曹蓓蓓 | 6月8日-12日之间完成 | B4511 | 李晴、李园、刘雪华、卢芳、钱舒悦、葛敏、郝小杰 |
| 第二组 7人 | 徐海女 | 邓海静 | 胡榕 | 张洁 | 6月8日-12日之间完成 | B8505 | 曹辰雪、凌园、吴荣、孔婷婷、梁怡、成洁、刘雪琴 |
| 第三组 8人 | 张斌 | 葛恒婷 | 蒋辰雪 | 史云松 | 6月8日-12日之间完成 | B8506 | 金黄宇、李瑶、王媛、何宇婷、徐艺丹、季淑敏、陆文、盛馏馏 |
| 第四组 7人 | 王伊梅 | 赵峰 | 钱敏娟 | 汤蕾 | 6月8日-12日之间完成 | B8515 | 江楠、马艺文、陆瑶、杜雪、单文新、卜相茹、蒋斯元 |
| 第五组 8人 | 冯新华 | 许妍 | 龙桂珍 | 许悦 | 6月8日-12日之间完成 | B8513 | 明珠、李丹、顾文君、张佳平、申培文、储妤婕、单艳霞、高璐瑶 |
| 第六组 7人 | 叶莹 | 周运 | 殷娟 | 张志宏 | 6月8日-12日之间完成 | B8505 | 高柯、万思佳、丁来平、吴佳云、王宁逸、张琴、戴国庆 |
| 第七组 7人 | 周敏 | 杨莹 | 易兵 | 范春祥 | 6月8日-12日之间完成 | B8510 | 杨丽洁、姜玥、汤宇、韩亚丽、吕冬雪、侯瑾、张燕燕 |
| 第八组 7人 | 徐立群 | 戴菲 | 马冀明 | 高梦 | 6月8日-12日之间完成 | B4518 | 朱兰梅、陈奕奕、杨柳、孔沈祺、李媛媛、朱洁、胡青 |
| 第九组 8人 | 朱清 | 许静 | 郭庆华 | 侍蓓 | 6月8日-12日之间完成 | B4514 | 赵天、马晴晴、时颖、刘萍、陈有君、徐婉莹、徐守懿、曹越 |

- 请各答辩小组自行商定具体答辩时间和地点，确定后与学业指导教师（王天星）联系，由学业指导教师通知到答辩学生，同时告知院办诸旻洁备案。

- 请所有毕业论文答辩小组成员做好答辩前准备工作，并请每组秘书提前半天到院办领取学生论文。

- 学生答辩顺序由抽签决定，请各组自行准备抽签序号。

- 袁依、刘凯和廖月胜老师协助院办完成论文答辩资料整理工作。

附件三

外国语学院2011级毕业生论文答辩具体要求

1．由各答辩小组组长负责本答辩组的具体答辩事宜，毕业班学业指导教师（戴菲、罗海燕）通知学生准时到指定地点答辩。

2．请各位论文指导老师按“百分制”客观地为所带教的学生论文打分。（填写“附表六”）

3．具体论文答辩程序：

（1）由各答辩小组自行对学生进行抽签排序，确定学生的答辩顺序。

（2）每位学生的答辩时间控制在12分钟左右，分为三个步骤：学生陈述（5分钟）；提问及回答（5分钟）；答辩小组讨论（2分钟），根据“南京中医药大学毕业论文工作指导手册”的相关成绩规定，定“百分制”成绩。对于上述步骤及时间安排各小组可以根据具体情况作灵活掌握，答辩的具体内容由各小组自行商讨决定。答辩过程中请各小组秘书尽可能全程记录。

（3）请各小组掌握高分比例，算出答辩平均得分即可。（学校要求院“优秀率”不超过4%）。

（4）由院办根据指导教师的评定成绩（见“附表六”）及答辩平均得分按照“附表九”所注的计算公式得出学生的论文总成绩，最终成绩需填写在“附表九”上，并根据“附表十”要求汇总。

4．请各答辩小组务必通知学生，答辩结束后，不可远离学校，并留下联系方式，以便院“答辩委员会”对“优秀”及“不合格”者进行复议，复议时要求学生重新按照答辩程序进行答辩，复议时间待定。

5．认真整理全部相关资料，要求以学生为单位存档，学生论文还须送资料室一份存档，以便以后的学生参阅。

6．若有未尽事宜或突发情况，可由各组组长与学院沟通，临时商定解决。

附件四：

外国语学院毕业生论文答辩修改意见反馈表

| 学生姓名 | 指导老师姓名 | 修改意见 |
| --- | --- | --- |

注：请各答辩小组答辩结束后立即汇总学生论文修改意见，反馈至诸旻洁处，由诸旻洁通知各指导教师，指导教师必须确保学生最后上交的论文定稿为修改定稿。